附件3

2023年度清远市食品检验中心

2023年清远市食品安全抽样检验经费

绩效自评报告

一、基本情况

（一）、资金概况

- 据清财工（2023）31号《清远市财政局关于下达2023年市级食品安全抽样检验经费的通知》，市财政局下达我单位食品安全抽样经费292万元资金在全市进行食品生产、流通、餐饮环节的抽样检验工作。该项资金于2023年4月23日收到第一季度和第二季度使用资金146万元，2023年7月3日收到第三季度使用资金73万元，2023年10月8日收到第四季度使用资金73万元；该项目资金共292万元直接下达到我单位零余额账户，资金到位率100%。该项目资金支出主要用于：购样费、试剂耗材费、差旅费、劳务人员工资福利费用等，该资金于2023年11月30日完成支付，没有结余情况。该项目实施的整个过程，严格按照专项资金管理办法，做到专项专用，资金使用合法合规。资金支出进度达到使用的序时进度。

- 资金分配方案制定情况。

- 本单位根据生产科、市场监管科、餐饮科以及协调科下达抽检计划要求，计划抽检食品2490批次，我中心制定抽检方案，并且实施抽检。

- 二、自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 本单位2023年市级食品安全抽样检验经费专项资金自评等级为“优”，自评分数 100 。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 本单位根据根据生产科、市场监管科、餐饮科以及协调科下达抽检计划的要求，制定抽检方案，并且实施抽检。

- 市财政下达的我单位2023年食品安全抽检及监督资金292万元，2023年4月23日资金到位后马上投入食品安全抽检工作的使用中去，主要用于完成年度食品安全抽检支付购样费、差旅费、劳务人员工资福利费用共292万元。项目实施的整个过程，严格按照国家财经法规，省、市级专项资金管理使用办法及我单位的“三重一大”、财务管理等制度，严格按照政府采购制度，对项目实施过程中项目资金做到专项管理，专账管理，专款专用，资金支出合法合规。资金会计核算分项目进行核算，做到核算完整、正确。该项目所有收入和支出严格按照有关规定规范执行会计核算，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。并于2023年11月30日完成了抽检工作并完成了资金的支出，资金支出率100%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

（一）2023年市级食品安全抽样检验经费项目实施管理情况

- 我中心依据市市场监督管理局生产科、市场监管科、餐饮科以及协调科下达抽检计划的要求，制定了详细的抽检方案，利用292万元专项资金，完成了对全市 2635批次（含餐具）食品抽检任务，检出不合样品50批次，样品总体不合格率为 2.36%；其中：流通任务共抽检524批次，不合格5批次，问题发现率0.95%；生产任务共抽检617批次，不合格6批次，问题发现率0.97%；餐饮任务共抽检982批次，不合格39批次，问题发现率3.97%；应急机动任务共抽检512批次，不合格0批次，问题发现率0.00%。按抽样方案完成了抽检任务，基本满足了清远市食品安全监管要求。

- 三、改进意见

目前食品抽检问题发现率偏低，今后我们将继续努力提高抽样和检验人员的工作能力和业务水平。

在日后日常监管中，加强对不合格食品经营者的跟踪抽检，加强监督抽检，对其产生威慑，促使经营者认真查找出现问题根源。

加强食品安全宣传和培训教育，营造舆论氛围，发挥社会监督作用；采取多种形式，宣传《食品安全法》和食品安全知识，提高广大老百姓食品安全意识，增强防范能力。

清远市食品检验中心

2024年3月4日