附件3

2023年度清远市食品药品检验所市级药物抽样检验经费项目绩效自评报告

一、基本情况

为充分发挥药品抽检在发现药品质量问题及风险中的作用，切实保障公众用药安全，根据《药品质量抽查检验管理办法》和《广东省药品监督管理局办公室关于印发2023年广东省药品抽检工作计划的通知》(粤药监办执法〔2023〕47号)要求，结合我市药品监管实际和工作需要，设立药品抽样检验项目。

- 根据《关于下达2023年市级部门预算的通知》（清财预〔2023〕4号），下达市市场监督管理局药品抽样检验项目经费13万元，用于开展市级药品安全监督抽样检验。根据《清远市市场监督管理局关于印发<清远市2023年市级药品抽检工作计划>的通知》,由市食品药品检验所承担本次药品监督抽检检验工作。

- 二、自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 药品抽样检验项目，按期完成了绩效目标，资金支出率为99.23%，自评等级“优”，自评分数99分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 专项资金全部用于开展药品抽样检验的抽样、购样、检验相关支出。截止2023年12月31日，安排的项目资金13万元，实际支出12.9万元，节约资金0.1万元。资金支出率99.23%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

- 项目按期按质完成各项预期绩效目标。

- 项目总体完成情况：

2023年，共完成市级药品抽样检验38批，合格率78.95%。其中日常抽检23批，合格22批，合格率95.65%；应急（执法）抽检13批，不合格7批，合格率53.85%；注册检验2批，合格2批，合格率100.0%。其中国家基本药物品种9批次，非基本药物品种共29批次，涵盖化药（化学药）、中药（中成药、中药材（饮片））等类别的药品。在生产、经营和使用环节分别抽取样品3批次、28批和7批次。抽检结果反映了当前清远市药品总体质量良好。

绩效指标分析：

- 产出指标

药品抽检完成率：预期药品抽检任务完成38批次。实际完成38批次，完成率100%。

监督抽查完成及时率：预期药品抽检任务完成时间2023年12月31日前。实际完成时间2023年12月18日。

检验报告及时送达率：预期检验结果全部按时报送市市场监督管理局。实际检验结果全部按时报送市市场监督管理局。

抽样成本：预期完成全部抽检任务不超预算（≤3400元/批次）。实际≤3400元/批次。

- 效益指标

药品抽检不合格处置率：预期不合格药品抽检结果全部按时报送市局处置。实际不合格药品抽检结果全部按时报送市局处置。

- 简要写明服务对象满意调查情况。

- 本项目没有进行公众满意度调查。

三、改进意见

开展公众药品安全满意度调查，以了解项目实施效果。

清远市食品药品检验所

2024年3月1日