附件3

2022年度住建类检查督查工作经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金设立依据如下：

清远市住房和城乡建设局为正处级行政机构，主要职能为贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。指导和监督本市城镇住房保障工作；承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责市区房屋交易、租赁的监督管理，负责清城区房屋政策的落实，指导本市房地产中介机构工作；负责市辖项目房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理。负责推进本市建筑节能减排和行业科技发展的职责；指导本市村镇建设和农村住房建设。开展本市人民防空组织指挥工作；推进人民防空平战结合；对建设工程消防项目进行实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查等。

根据《粤建科函【2017】3296号》、《关于开展全市建筑施工安全专项整治检查的通知538_补》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发2018年房地产市场秩序专项整治工作的通知粤建房〔2018〕92号》、《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》、《粤府令第181号》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发《2020年广东省城镇老旧小区改造工作推进方案》的通知》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省工程质量安全提升行动实施方案的通知》、《粤建节函【2018】389号--广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于开展2017年度建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知》等文件要求，2021年清远市住房和城乡建设局需开展各县（市、区）农村削坡建房督查检查；勘察设计、建筑节能专项检查；房地产中介市场监督监管、老楼危房排查整治工作、住房保障工作督查、房产市场秩序整治支付检查、老旧小区改造工作完成情况督查检查、混凝土企业检查等。

为顺利开展以上工作，清远市住房和城乡建设局申请了市级财政专项资金-清远市住建类检查督查工作经费。该项目是基于清远市住房和城乡建设局开展各类检查督查的工作需求下产生，且已延续多年，在市住建局落实职能实际工作中发挥非常大的保障作用。

（二）开支内容：2022年清远市住房和城乡建设局需开展各县（市、区）农村削坡建房督查检查；勘察设计、建筑节能专项检查；房地产中介市场监督监管、老楼危房排查整治工作、住房保障工作督查、房产市场秩序整治支付检查、老旧小区改造工作完成情况督查检查、混凝土企业检查等差旅费、专家服务费、租车费、移动执法平台运行、维护费及通讯费。

- （三）2022年预算支出81.77万。

- 自评情况

- 自评等级和分数。

- 自评得分92，等级为优。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 预算计划金额83万元，支出81.77万元，预算执行率为98.52%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

产出指标的“建筑市场执法巡查监督次数”指标值2次，实际10次，完成率100%、“全市住房保障工作专项次数”标准值1次，实际2次，完成率100%、“村镇建设管理工作检查次数”8次，实际6次，完成率75%、“推进城镇老旧小区改造工作检查次数”6次，实际6次。

效益指标中实际值100%；“建材产品质量合格率”标准值100%，实际值97.92%；“工程质量检测机构检测质量比对抽查”标准值为90%，完成率100%。

- 简要写明公众满意度调查情况。

- 满意度100%。

三、改进意见

无意见。