清远市农业农村局2021年市本级

涉农项目绩效自评报告

填报单位名称：清远市农业农村局

填报人：黄健

联系电话：3361220

填报日期：2022年3月30日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为保障全市“三农”工作有序、安全发展，根据省农业农村厅和市涉农整合办的要求，结合省下达的考核任务清单，按照我局实际情况，对市本级涉农项目开展报备工作，共入库报备一级项目11类，具体项目36个，下达省级财政涉农统筹资金3473.7171万元。截止2021年12月31日，我局实施的2021年市本级涉农统筹资金项目基本完工，资金支出3407.1442万元，资金拨付率98.08%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

市财政局下达我局2021年市本级涉农项目省级涉农统筹资金3473.7171万元。其中：2020年12月28日收到第一批省级涉农统筹资金3126.7171万元；2021年4月13日收到第二批省级涉农统筹资金347万元。市本级涉农项目绩效目标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，农产品质量安全风险监测样本量766次，不发生重大农产品质量安全事故。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，市财政局分两次下达我局2021年市本级涉农项目省级涉农统筹资金3473.7171万元，支持36个涉农资金项目，全部是省级涉农统筹资金。截止2021年12月31日，我局实施的2021年市本级涉农统筹资金项目基本完工，省级涉农统筹资金支出3407.1442万元，资金执行率98.08%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一是个别项目实施中涉及资金调整（农产品宣传推广项目调整3.8万元到整村推进美丽乡村建设项目中）；二是部分项目的质保金，需按合同约定待项目服务期结束后10个日历日才支付。

（二）项目实施情况。

我局2021年市本级涉农项目36个，截至2021年12月31日，项目资金执行率98.08%。其中100%完成项目和资金支付的有30个项目，有6个项目正在实施和组织材料报帐中。2021年度，我局对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，36个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.畜牧业转型升级

实施项目1个，省级涉农统筹资金10万元，项目已完成建设并完成资金拨付。项目总体上完成了年度绩效目标。

2.动植物疫病防控

实施项目11个，省级涉农统筹资金1123.76万元，项目已完成建设并完成资金拨付。项目总体上完成了项目年度绩效目标。加强了重大动物疫情预警监控及应急物质储备，有效处置突发动物疫情，有效预防和控制我市重大动物疫病的发生和蔓延，2021年我市未发生区域性重大动物疫情。

3.发展农业机械化和设施农业

实施项目1个，省级涉农统筹资金300万元，项目已完成建设并完成资金拨付。项目总体上完成了年度绩效目标。

4.粮食生产与良种良法技术推广

实施项目7个，省级涉农统筹资金270万元，项目已完成建设并拨付254.6851万元，执行率94.33%。项目总体上完成了年度绩效目标。

5.农产品宣传推广

实施项目1个，省级涉农统筹资金469.1571万元，项目已完成建设并拨付441.216万元，执行率94.04%。项目总体上完成了年度绩效目标。实现在我市农产品宣传推广上起到了显著的效果，实现了我市农产品宣传推广信息化。该项目调整3.8万元到整村推进美丽乡村建设项目中，已按要求向市涉农办报告。

6.农产品质量安全

实施项目6个，省级涉农统筹资金225万元，项目已完成建设并拨付218.3666万元，执行率97.05%。项目总体上完成了年度绩效目标。实现强化了我市农产品质量安全监管力度，较好保障了我市的农产品质量安全。

7.其他对农产品生产经营者的补助

实施项目2个，省级涉农统筹资金260万元，项目已完成建设并完成资金拨付。项目总体上完成了年度绩效目标。实现了按照省、市级示范家庭农场认定标准推动家庭农场规范化建设。

8.其他农业农村项目

实施项目4个，省级涉农统筹资金167万元，项目已完成建设并拨付154.1165万元，执行率97.05%。项目总体上完成了年度绩效目标。实现了强化我市农产品质量安全监管力度，较好保障了我市的农产品质量安全。

9.现代渔业发展建设

实施项目1个，省级涉农统筹资金10万元，项目已完成建设并完成资金拨付。项目总体上完成了年度绩效目标。

10.现代种业提升建设

实施项目1个，省级涉农统筹资金35万元，项目已完成建设并完成资金拨付。项目总体上完成了年度绩效目标。

11.整村推进美丽乡村建设

实施项目1个，省级涉农统筹资金603.8万元，项目已完成建设并拨付600万元，执行率99.37%。从农产品宣传推广项目调整3.8万元到本项目中。项目总体上完成了年度绩效目标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

1.强化动物疫病防控。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%,全面完成了年度绩效目标任务。

2.保障农产品质量安全。完成农产品质量安全风险监测样本量766批次,全面完成了年度绩效目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局实施的市本级涉农项目未偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局的2021年度涉农资金绩效自评情况，待报送市涉农办审批完成后将及时在政府门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无